## Resumo
Pick-to-Light: projeto inteiro feito pela equipe interna
40 estações: Medicamento (ruas 03 a 22, Asi 3) e Perfumaria (ruas 26 a 45, Asi 1). Arquitetura A 12 V com confirmação pelo coletor. Valores em reais, preços de mercado de outubro de 2026. Software não incluído.
Item | Valor (R$) | Observação
Materiais e infraestrutura | 222482.8878 | módulos, nós, concentradores, cabos, rede, energia, frete
Mão de obra interna e treinamento | 82272.6042 | montagem, instalação, comissionamento e treinamento
Total do projeto | 304755.492
Contingência | 30475.5492 | percentual na aba Premissas
TOTAL COM CONTINGÊNCIA | 335231.0412 | valor para aprovação
Por estação (com contingência) | 8380.776
Projeção futura: RFID (não incluído no total acima)
Implantação do RFID nas 40 estações (com contingência) | 36343.7718 | tags nas caixas, pulseiras, carregadores e montagem
Tempo de operador liberado por mês | 660 | premissa de tempo por leitura a medir na POC
Valor do tempo liberado por mês | 16273.9804
Retorno do investimento no RFID | 2.2332 | detalhe por etapa na aba RFID futuro
Quantidades principais
Módulos Q (com reserva) | 1408
Nós de coluna (com reserva) | 440
Módulos E+Q (com reserva) | 277
Concentradores (com reserva) | 44
Horas de mão de obra interna | 2402.375
Abas: Projeto (itens e mão de obra) · RFID futuro (custo, etapas, ganho e retorno) · Estações (dados das 40 estações) · Premissas (entradas em azul).

## Premissas
Premissas
Entradas em azul; fundo amarelo = premissas principais. Valores do orçamento completo (Orcamento_PTL.xlsx), fontes na coluna D. Alterar aqui recalcula as outras abas.
Premissa | Valor | Unidade | Fonte / observação
Custos e percentuais
Custo-hora da equipe interna (técnico) | 34.9306 | R$/h | salário médio de técnico eletrônico (salario.com.br, CAGED 08/10/2026) × 2 de encargos ÷ 163 h
Custo-hora do operador da estação | 24.6575 | R$/h | salário médio de auxiliar de logística (salario.com.br, CAGED 08/10/2026) × 2 de encargos ÷ 163 h
Frete das compras | 5% | % | estimativa sobre peças e infraestrutura
Contingência do projeto | 10% | % | imprevistos de instalação e variação de preço
RFID (melhoria futura): implantação
Frota de caixas retornáveis | 5000 | caixas | estimativa: ~1,7 × 3.000 volumes/dia. CONFIRMAR com a operação
Tag NFC por caixa | 2.87 | R$/un | orçamento completo, aba RFID-futuro
Associação tag ↔ caixa (cadastro inicial) | 30 | s/caixa | estimativa
Pulseiras por estação | 2.2 | un | 2 por estação (uma carregando) + 10% de reserva
Pulseira NFC (ESP32-C3 + PN532 + bateria) | 127.54 | R$/un | orçamento completo, aba RFID-futuro
Carregador USB das pulseiras (1 por estação) | 35 | R$/un | orçamento completo, aba RFID-futuro
Montagem por pulseira | 1.5 | h/un | estimativa
RFID (melhoria futura): ganho
Volumes por dia (as duas linhas) | 3000 | volumes | informado pela operação
Estações visitadas por volume (média) | 12 | estações | simulador, aba Operação completa: 20 itens por volume espalhados pelas 20 estações da linha
Leituras de etiqueta por visita | 2 | leituras | abrir e fechar a caixa na estação
Tempo economizado por leitura com a pulseira | 1.5 | s | PREMISSA A MEDIR NA POC: pegar o coletor, mirar e apertar o gatilho × encostar a mão na caixa
Dias de operação por mês | 22 | dias | CONFIRMAR com a operação
O ganho do RFID é tempo de operador liberado. Ele vira economia em reais quando reduz hora extra ou pessoas, ou quando permite absorver mais volume com a mesma equipe.

## Estações
Estações (40)
Fonte: tabela wms_endereco de 23/10/2026. As quantidades de compra na aba Projeto somam estas colunas com 10% de reserva.
Estação (rua) | Segmento | Endereços | Módulos Q (alto giro 0-3) | Nós de coluna | E+Q andares 4-5 | E+Q zonas baixo giro | Concentrador
03 | Medicamento | 131 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1
04 | Medicamento | 201 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
05 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
06 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
07 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
08 | Medicamento | 205 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
09 | Medicamento | 241 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1
10 | Medicamento | 237 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1
11 | Medicamento | 205 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
12 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
13 | Medicamento | 203 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
14 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
15 | Medicamento | 231 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1
16 | Medicamento | 237 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1
17 | Medicamento | 205 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
18 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
19 | Medicamento | 203 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
20 | Medicamento | 209 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
21 | Medicamento | 199 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1
22 | Medicamento | 43 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1
26 | Perfumaria | 176 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
27 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
28 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
29 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
30 | Perfumaria | 179 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
31 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
32 | Perfumaria | 280 | 35 | 10 | 2 | 7 | 1
33 | Perfumaria | 277 | 35 | 10 | 2 | 7 | 1
34 | Perfumaria | 179 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
35 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
36 | Perfumaria | 177 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
37 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
38 | Perfumaria | 274 | 35 | 10 | 2 | 7 | 1
39 | Perfumaria | 277 | 35 | 10 | 2 | 7 | 1
40 | Perfumaria | 179 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
41 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
42 | Perfumaria | 177 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
43 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
44 | Perfumaria | 173 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
45 | Perfumaria | 181 | 35 | 10 | 2 | 4 | 1
Total |  | 7981 | 1280 | 400 | 80 | 171 | 40

## Projeto
Projeto inteiro: 40 estações, equipe interna
Arquitetura A (12 V): módulos montados pela equipe interna, concentrador por estação e barramento RS-485. Quantidades com 10% de reserva. Software fora desta planilha.
Item | Base de cálculo | Qtd | Preço unit. (R$) | Total (R$)
Materiais e infraestrutura
Módulos Q (alto giro 0-3) | endereços alto giro 0-3 × (1 + reserva) | 1408 | 45.1417 | 63559.5205
Nós de coluna (alto giro) | prédios do alto giro × (1 + reserva) | 440 | 96.8 | 42592
Módulos E+Q (A4/A5 + zonas baixo giro) | displays E+Q × (1 + reserva) | 277 | 134.95 | 37381.15
Concentradores 12 V | 1 por estação × (1 + reserva) | 44 | 549.8104 | 24191.6587
Cabo de barramento Cat5e (m) | segmentos × m por segmento + 2 saídas × m de saída por estação | 2433 | 4.0309 | 9807.064
Plugs RJ45 do barramento | 2 por segmento + 4 por estação (saídas) | 1462 | 0.8 | 1169.6
Canaleta / perfil de fixação (m) | prédios alto giro × (largura × linhas + descida) + 2 lados × corredor + travessia, por estação | 1080 | 9 | 9720
Fixações diversas | 1 kit por estação | 40 | 40 | 1600
Sinal luminoso de baixo giro | 1 por estação, ao lado da posição de pega | 40 | 45 | 1800
Cabo de rede até a estação (m) | metros por estação | 2000 | 4.0309 | 8061.7049
Switch 24 portas | estações ÷ portas por switch (arredondado para cima) | 2 | 769.32 | 1538.64
Nobreak do switch | 1 por switch | 2 | 368.1 | 736.2
Mini rack de parede do switch | 1 por switch | 2 | 550 | 1100
Cabo de uplink até a rede corporativa (m) | switches × m de uplink | 160 | 4.0309 | 644.9364
Pontos de tomada 220 V novos | estações × % sem tomada próxima (arredondado para cima) | 20 | 350 | 7000
Ferramentas de rede (crimpar e testar) | 1 kit (compra única) | 1 | 285.99 | 285.99
Bancada de eletrônica (solda, multímetro) | 1 kit (compra única) | 1 | 700 | 700
Frete das compras | % sobre os materiais acima (aba Premissas) |  | 5% | 10594.4232
Subtotal materiais |  |  |  | 222482.8878
Mão de obra interna e treinamento
Montagem Módulos Q (h) | módulos × h/un | 352 | 34.9306 | 12295.5544
Montagem Nós de coluna (h) | nós × h/un | 330 | 34.9306 | 11527.0822
Montagem Módulos E+Q (h) | módulos × h/un | 277 | 34.9306 | 9675.7629
Montagem Concentradores (h) | concentradores × h/un | 88 | 34.9306 | 3073.8886
Instalação nas estações (h) | (fixo por estação + Q + nós + E+Q + canaleta) × fator hora extra | 939.375 | 34.9306 | 32812.8874
Testes e comissionamento (h) | estações × h/estação × fator hora extra | 240 | 34.9306 | 8383.3325
Treinamento dos operadores (h) | estações × turnos × h por operador | 160 | 24.6575 | 3945.2074
Treinamento da manutenção (h) | total da equipe | 16 | 34.9306 | 558.8888
Subtotal mão de obra e treinamento |  | 2402.375 |  | 82272.6042
TOTAL DO PROJETO (materiais + mão de obra) |  |  |  | 304755.492

## RFID futuro
Projeção futura: identificação por RFID
Melhoria futura, fora do investimento inicial: tag NFC em cada caixa e pulseira no operador. A caixa abre e fecha quando o operador encosta a mão, sem o gatilho do coletor. O hardware e o software do projeto já ficam preparados. As cerca de 80 h de software do RFID não estão somadas, como no restante desta planilha.
1. Custo de implantação nas 40 estações
Item | Base de cálculo | Qtd | Preço unit. (R$) | Total (R$)
Tags NFC nas caixas retornáveis | frota de caixas | 5000 | 2.87 | 14350
Associação tag ↔ caixa (h) | frota × segundos por caixa ÷ 3.600 | 41.6667 | 34.9306 | 1455.4397
Pulseiras NFC | estações × pulseiras por estação (arredondado para cima) | 88 | 127.54 | 11223.52
Carregadores USB | 1 por estação | 40 | 35 | 1400
Montagem das pulseiras (h) | pulseiras × horas por pulseira | 132 | 34.9306 | 4610.8329
Subtotal RFID |  |  |  | 33039.7926
Contingência | % da aba Premissas |  | 10% | 3303.9793
TOTAL RFID COM CONTINGÊNCIA |  |  |  | 36343.7718
2. Implantação em etapas
Etapa | Estações | Tags NFC | Pulseiras | Carregadores | Horas (assoc. + montagem) | Custo com contingência (R$)
Etapa 1: estações da POC (04 e 27) | 2 | 250 | 5 | 2 | 9.5833 | 1935.9462
Etapa 2: demais estações de Medicamento | 19 | 2375 | 42 | 19 | 82.7917 | 17302.8775
Etapa 3: demais estações de Perfumaria | 19 | 2375 | 42 | 19 | 82.7917 | 17302.8775
Total das etapas | 40 | 5000 | 89 | 40 | 175.1667 | 36541.7012
Tags divididas pela frota na proporção das estações de cada etapa. Se as caixas circulam entre as duas linhas, a frota inteira precisa de tag já na etapa 2. Pulseiras arredondadas para cima em cada etapa, por isso o total das etapas pode passar um pouco do item 1.
3. Ganho e retorno
Indicador | Valor | Unidade
Leituras de etiqueta por dia | 72000 | leituras
Tempo de operador liberado por dia | 30 | h/dia
Tempo de operador liberado por mês | 660 | h/mês
Equivalente em operadores | 4.0491 | operadores (163 h/mês)
Valor do tempo liberado por mês | 16273.9804 | R$/mês
Retorno do investimento no RFID (40 estações) | 2.2332 | meses
Etapa | Estações | Investimento acumulado (R$) | Ganho por mês (R$) | Ganho acumulado por mês (R$) | Retorno da etapa (meses)
Etapa 1: estações da POC (04 e 27) | 2 | 1935.9462 | 813.699 | 813.699 | 2.3792
Etapa 2: demais estações de Medicamento | 19 | 19238.8237 | 7730.1407 | 8543.8397 | 2.2384
Etapa 3: demais estações de Perfumaria | 19 | 36541.7012 | 7730.1407 | 16273.9804 | 2.2384
O ganho de cada etapa é proporcional às estações cobertas. Todos os tempos são premissas (aba Premissas); o tempo economizado por leitura deve ser medido na POC antes de decidir o RFID.