## Resumo
POC Pick-to-Light: bancada + estações 04 e 27
Arquitetura A (módulos próprios 12 V, barramento RS-485), confirmação pelo coletor. Leitor fixo fora do projeto; identificação por RFID fica como melhoria futura.
Item | Valor | Observação
Fase 1, bancada | 3374.8182 | compra das peças, montagem e testes de bancada
Fase 2, estações 04 e 27 | 16847.0122 | materiais, instalação e treinamento, menos o que veio da bancada
Hardware da POC | 20221.8304
Contingência | 2022.183 | percentual na aba Premissas
HARDWARE DA POC COM CONTINGÊNCIA (desembolso) | 22244.0135 | valor para aprovação
Software da POC (horas da equipe interna) | 600 | não é desembolso; é a primeira parte do software do projeto
Software da POC (custo interno) | 62269.6933
Prazo estimado
Fase 1: compra, montagem, firmware e testes de bancada | 3 a 4 semanas
Fase 2: instalação nas estações 04 e 27 | 1 semana
Operação assistida: medição de erro e caixas por hora | 4 semanas
Decisão sobre as 40 estações | semana 10
Abas: Fase 1 - Bancada · Fase 2 - Estações · Software · Premissas (entradas em azul). Valores em reais, preços de mercado pesquisados em outubro de 2026.

## Premissas
Premissas da POC
Células em azul são entradas; as de fundo amarelo são as premissas principais. Os valores vêm do orçamento completo (Orcamento_PTL.xlsx) e podem ser alterados aqui.
Premissa | Valor | Origem / observação
Custo da hora da equipe interna (R$/h) | 34.9306 | salário + encargos de técnico de manutenção ÷ horas produtivas (aba Premissas do orçamento completo)
Custo da hora do operador (R$/h) | 24.6575 | usado no treinamento dos operadores
Custo da hora de desenvolvimento (R$/h) | 103.7828 | equipe interna de TI (aba Software do orçamento completo)
Frete das compras (% sobre os itens) | 5% | estimativa média de frete de e-commerce
Contingência (% sobre o hardware) | 10% | reserva para itens não previstos na POC

## Estações
Estações da POC
Item | Estação 04 · Medicamento | Estação 27 · Perfumaria
Total de endereços | 201 | 181
Módulos Q (alto giro 0-3) | 29 | 35
Endereços alto giro 4-5 | 16 | 15
E+Q alto giro 4-5 (2 zonas) | 2 | 2
Endereços baixo giro | 156 | 131
Zonas baixo giro (E+Q) | 4 | 4
Nós de coluna | 10 | 10
Concentrador | 1 | 1
Fonte: tabela wms_endereco de 23/10/2026. As quantidades de compra do piloto incluem 10% de reserva (arredondado para cima), como no orçamento completo.

## Fase 1 - Bancada
Fase 1: bancada de testes
1 coluna de alto giro e 1 zona de cada tipo, montada em painel de MDF. Valida hardware, firmware e software antes de entrar nas estações.
Item | Base de cálculo | Qtd | Preço unit. (R$) | Total (R$)
Concentrador 12 V completo | gabinete, fonte, placa, alimentação | 1 | 673.7395 | 673.7395
Nó de coluna | 1 prédio de alto giro | 1 | 104.42 | 104.42
Módulos Q | 4 andares (0 a 3) do prédio | 4 | 47.885 | 191.5402
Módulos E+Q | 1 zona dos andares 4-5 + 1 zona do baixo giro | 2 | 138.31 | 276.62
Sinal luminoso de baixo giro | barra âmbar | 1 | 25.611 | 25.611
Cabo Cat5e (m) | barramento e ligações da bancada | 20 | 2.6226 | 52.4525
Plugs RJ45 |  | 20 | 0.7099 | 14.198
Painel de MDF com longarina | simula a prateleira | 1 | 66.66 | 66.66
Switch 5 portas | rede da bancada | 1 | 93.63 | 93.63
Ferramentas de rede (crimpar e testar) | compra única, servem para a fase 2 | 1 | 285.99 | 285.99
Bancada de eletrônica (solda, multímetro) | compra única, serve para a fase 2 | 1 | 705.69 | 705.69
Frete das compras | % sobre os itens acima (aba Premissas) |  | 5% | 124.5276
Montagem dos módulos (h) | conc. + nó + 4 Q + 2 E+Q | 5.75 | 34.9306 | 200.8507
Testes de bancada (h) | acender, confirmar, falha, troca e cadastro de LED, 48 h de operação contínua | 16 | 34.9306 | 558.8888
TOTAL FASE 1, bancada |  |  |  | 3374.8182

## Fase 2 - Estações
Fase 2: instalação nas estações 04 e 27
Quantidades das duas estações juntas (com reserva). O concentrador, o nó e os módulos da bancada são reaproveitados na estação 04, e as ferramentas já foram compradas na fase 1: os dois são descontados no fim.
Item | Base de cálculo | Qtd | Preço unit. (R$) | Total (R$)
Materiais e infraestrutura
Módulos Q (alto giro 0-3) | endereços alto giro 0-3 × (1 + reserva) | 71 | 47.885 | 3399.8383
Nós de coluna (alto giro) | prédios do alto giro × (1 + reserva) | 22 | 104.42 | 2297.24
Módulos E+Q (A4/A5 + zonas baixo giro) | displays E+Q × (1 + reserva) | 14 | 138.31 | 1936.34
Concentradores 12 V | 1 por estação × (1 + reserva) | 3 | 673.7395 | 2021.2186
Cabo de barramento Cat5e (m) | segmentos × m por segmento + 2 saídas × m de saída por estação | 120 | 2.6226 | 314.7148
Plugs RJ45 do barramento | 2 por segmento + 4 por estação (saídas) | 72 | 0.7099 | 51.1128
Canaleta / perfil de fixação (m) | prédios alto giro × (largura × linhas + descida) + 2 lados × corredor + travessia, por estação | 54 | 4.36 | 235.44
Fixações diversas | 1 kit por estação | 2 | 28.52 | 57.04
Sinal luminoso de baixo giro | 1 por estação, ao lado da posição de pega | 2 | 25.611 | 51.222
Cabo de rede até a estação (m) | metros por estação | 100 | 2.6226 | 262.2623
Switch 24 portas | estações ÷ portas por switch (arredondado para cima) | 1 | 769.32 | 769.32
Nobreak do switch | 1 por switch | 1 | 368.1 | 368.1
Mini rack de parede do switch | 1 por switch | 1 | 431.08 | 431.08
Cabo de uplink até a rede corporativa (m) | switches × m de uplink | 80 | 2.6226 | 209.8098
Pontos de tomada 220 V novos | estações × % sem tomada próxima (arredondado para cima) | 1 | 350 | 350
Ferramentas de rede (crimpar e testar) | 1 kit (compra única) | 1 | 285.99 | 285.99
Bancada de eletrônica (solda, multímetro) | 1 kit (compra única) | 1 | 705.69 | 705.69
Frete das compras | % sobre os materiais acima (aba Premissas) |  | 5% | 687.3209
Subtotal materiais |  |  |  | 14433.7394
Mão de obra interna e treinamento
Montagem Módulos Q (h) | módulos × h/un | 17.75 | 34.9306 | 620.0173
Montagem Nós de coluna (h) | nós × h/un | 16.5 | 34.9306 | 576.3541
Montagem Módulos E+Q (h) | módulos × h/un | 14 | 34.9306 | 489.0277
Montagem Concentradores (h) | concentradores × h/un | 6 | 34.9306 | 209.5833
Instalação nas estações (h) | (fixo por estação + Q + nós + E+Q + canaleta) × fator hora extra | 46.68 | 34.9306 | 1630.5582
Testes e comissionamento (h) | estações × h/estação × fator hora extra | 12 | 34.9306 | 419.1666
Treinamento dos operadores (h) | estações × turnos × h por operador | 8 | 24.6575 | 197.2604
Treinamento da manutenção (h) | total da equipe | 16 | 34.9306 | 558.8888
Subtotal mão de obra e treinamento |  |  |  | 4700.8565
Descontos (já comprados na fase 1)
(−) Ferramentas já compradas na fase 1 | kit de rede + bancada de eletrônica, com frete |  |  | -1041.264
(−) Módulos da bancada reaproveitados na estação 04 | concentrador, nó, 4 módulos Q e 2 E+Q |  |  | -1246.3197
TOTAL FASE 2, estações 04 e 27 |  |  |  | 16847.0122

## Software
Software da POC (equipe interna, versão mínima)
Horas da equipe interna. É a primeira parte do software do projeto completo, não um custo a mais; não entra no desembolso de hardware.
Entrega | O que inclui | Horas | R$/h | Custo (R$)
Firmware do concentrador, dos nós e dos E+Q | barramento, endereçamento, diagnóstico, cadastro | 160 | 103.7828 | 16605.2515
Serviço PTL, versão mínima | abrir e fechar caixa, acender, confirmar, sinal de baixo giro | 160 | 103.7828 | 16605.2515
Integração Sybase (leitura dos itens da caixa) | views de leitura e gravação de eventos | 60 | 103.7828 | 6226.9693
App do coletor (A1), versão mínima | leitura com gatilho e progresso da caixa | 100 | 103.7828 | 10378.2822
Interface de controle, versão mínima | falhas de LED e cadastro por endereço | 40 | 103.7828 | 4151.3129
Testes da bancada e operação assistida | ajustes durante a POC | 80 | 103.7828 | 8302.6258
TOTAL SOFTWARE DA POC |  | 600 |  | 62269.6933